## 图书馆管理系统缺陷清单
校园二手书交易平台软件缺陷清单
注意：严重程度分为：致命、严重、一般、轻微；缺陷状态分为：新建、已修复、关闭；优先级分为：紧急、高、中、低
序号 | 缺陷ID | 功能模块 | 缺陷标题 | 缺陷详细描述（重现步骤） | 可重现性 | 优先级 | 严重程度 | 提交人 | 确认日期 | 指派给 | 缺陷处理状态
1 | bug_1 | 登录功能 | 正确的用户名密码登录进入首页，页面弹出“服务器出错！” | 1.进入登录页面 2.输入管理员用户名、密码admin 123456 3.选择“管理员”角色 4.点击“登录”按钮 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.4.5 | 袁思懿 | 已修复
2 | bug_2 | 首页 | 条形图的注释文字重叠和饼状图并未显示 | 1.输入正确用户名和密码成功登录 2.进入首页 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.4.12 | 袁思懿 | 已修复
3 | bug_3 | 首页 | 新增公告后只显示后三条，并未全部显示 | 1.进入公告管理 2.点击“新增” 3.输入公告后点击“确认” 4.进去首页查看公告列表 | 是 | 低 | 轻微 | 李彤 | 2026.4.12 | 马琳雅 | 已修复
4 | bug_4 | 首页 | 点击首页部分，部分图形（饼图）没有完全展示出来 | 1进入首页界面后 2图像分类统计这里 3并没有完全展示出来 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.4.13 | 马琳雅 | 已修复
5 | bug_5 | 首页 | 图像分类统计这里，有一些没有的书籍分类，全部都对垒在一起，影响美观 | 1进入首页界面后 2图像分类统计这里 3有一些书籍数量为0的书籍分类仍然显示在横轴里面。 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.4.14 | 袁思懿 | 已修复
6 | bug_6 | 首页 | 点击首页部分，图像分类统计这里，若我将某一书籍的数量增加至2本以上后，所展现的纵轴图像数量，依然展现出2本 | 1进入首页界面后 2图像分类统计这里的数量展示 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.4.15 | 袁思懿 | 已修复
7 | bug_7 | 首页 | 登录角色头像一直是同一个 | 1进入首页后 2查看右上角用户的头像 3发现无论是用户还是管理员展现的头像全部一致 | 是 | 低 | 轻微 | 李彤 | 2026.4.16 | 袁思懿 | 已修复
8 | bug_8 | 注册 | 校验功能缺失，资料填写不规范 | 1.进入登录页面 2.点击“无账号，读者注册” 3.输入相关信息（未按正确格式，例如：身份证号未满18位） 4.点击“确认 | 是 | 高 | 严重 | 李彤 | 2026.4.17 | 马琳雅 | 已修复
9 | bug_9 | 用户管理 | 管理员资料并未完全显示 | 1.进入用户管理 2.显示管理员的信息并未完全显示，管理员账号并未显示 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.4.18 | 马琳雅 | 已修复
10 | bug_10 | 用户管理 | 将角色切换后，数据库没有展示修改后的角色 | 1进入用户管理界面后 2修改某一用户的角色， 3如将原来的超级管理员角色修改成读者身份后 4在数据库查看并没有实现修改成功 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.4.19 | 马琳雅 | 已修复
11 | bug_11 | 闲置物品分类 | 可以重复下单同一闲置物品，无库存数量校验，且交易时长无限制 | 1.进入登录页面 2.输入管理员用户名、密码admin 123456 3.选择“管理员”角色 4.点击“登录”按钮 5.点击交易管理，对同一闲置物品进行多次下单，无库存数量校验，且交易时长无限制 | 是 | 紧急 | 致命 | 李彤 | 2026.4.20 | 袁思懿 | 已修复
12 | bug_12 | 闲置物品分类 | 闲置物品分类序号重复，无唯一性校验 | 1.进入首页后 2点击左侧的物品管理按钮 3出现下一级分类后 4 再点击物品分类按钮 5对某一个物品分类的序号进行修改，此序号本为1，修改为序号3后，与其他的物品分类重复使用，并没有出现警告 | 是 | 中 | 一般 | 李彤 | 2026.4.21 | 袁思懿 | 已修复
13 | bug_13 | 登录功能 | 注册字段的有效性校验缺失 | 1.进入登录页面 2.选择注册 3.输入的用户信息例如身份证号码，没有进行18位号码的校验 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.4.22 | 袁思懿 | 已修复
14 | bug_14 | 闲置物品分类 | 管理员/卖家可以将闲置物品库存改为负数，存在逻辑错误 | 1.进入首页后 2点击左侧的物品管理按钮 3出现下一级分类后 4 再点击物品列表按钮 5对某一个闲置物品的库存进行修改，修改为-1，具有逻辑错误 | 是 | 高 | 轻微 | 李彤 | 2026.4.23 | 马琳雅 | 已修复
15 | bug_15 | 角色管理 | 重置功能并未实现 | 1.进入首页后 2点击左侧的系统管理按钮 3出现下一级分类后 4 再点击角色管理按钮 5修改权限 6点击重置7初始化之后并未恢复 | 是 | 中 | 一般 | 李彤 | 2026.4.24 | 马琳雅 | 已修复
16 | bug_16 | 订单管理 | 下单时间比交易完成时间还要晚，存在时间逻辑矛盾 | 1.进入首页后 2点击左侧的交易管理按钮 3出现下一级分类后 4 再点击订单查看按钮 5发现下单时间和交易完成时间存在逻辑矛盾 | 是 | 中 | 严重 | 李彤 | 2026.4.25 | 马琳雅 | 已修复
17 | bug_17 | 闲置物品发布 | 发布闲置物品时，必填项为空仍可提交成功，无校验 | 1.进入闲置物品发布页面 2.不填写物品名称、价格、分类等必填项 3.直接点击“提交”按钮 4.页面无任何校验提示，物品发布成功 | 是 | 高 | 严重 | 李彤 | 2026.5.02 | 袁思懿 | 已修复
18 | bug_18 | 闲置物品发布 | 物品图片上传数量超过限制时，无提示且上传失败 | 1.进入闲置物品发布页面 2.点击上传图片按钮 3.上传超过系统限制数量的图片 4.页面无任何数量超限提示，图片上传失败且无失败原因说明 | 是 | 中 | 一般 | 李彤 | 2026.5.03 | 袁思懿 | 已修复
19 | bug_19 | 闲置物品发布 | 物品价格设置为负数时，可成功提交，存在逻辑错误 | 1.进入闲置物品发布页面 2.填写物品相关信息 3.在价格栏输入负数（如-100） 4.点击提交按钮，可成功发布该物品，无任何逻辑校验提示 | 是 | 高 | 严重 | 李彤 | 2026.5.04 | 袁思懿 | 已修复
20 | bug_20 | 闲置物品交易 | 买家下单后，卖家无新订单消息通知 | 1.买家登录账号，选择闲置物品提交订单并完成支付 2.卖家登录账号，进入消息中心 3.未收到该新订单的相关通知消息，订单列表也无新订单提示 | 是 | 中 | 一般 | 李彤 | 2026.5.05 | 马琳雅 | 已修复
21 | bug_21 | 闲置物品交易 | 交易完成后，订单状态未自动更新，仍显示为待发货 | 1.买家完成订单支付，卖家完成发货，买家确认收货 2.进入订单详情页面 3.订单状态仍显示为“待发货”，未自动更新为“交易完成” | 是 | 高 | 严重 | 李彤 | 2026.5.16 | 马琳雅 | 已修复
22 | bug_22 | 支付结算 | 点击支付按钮后，页面无响应，无法跳转支付页面 | 1.进入订单确认页面 2.填写收货信息后点击“立即支付”按钮 3.页面无任何响应，无法跳转至第三方支付页面，订单无法完成支付 | 是 | 紧急 | 致命 | 李彤 | 2026.5.17 | 马琳雅 | 已修复
23 | bug_23 | 支付结算 | 支付成功后，订单状态未同步更新，仍显示待支付 | 1.在订单页面完成支付操作，第三方支付页面显示支付成功 2.返回平台订单页面 3.订单状态仍显示为“待支付”，未同步更新为“已支付/待发货” | 是 | 高 | 严重 | 李彤 | 2026.5.18 | 袁思懿 | 已修复
24 | bug_24 | 评价管理 | 交易完成后，无法对卖家/物品进行评价，评价按钮点击无响应 | 1.进入已完成的订单详情页面 2.点击“评价”按钮 3.按钮无任何响应，无法跳转至评价页面，无法完成评价操作 | 是 | 中 | 一般 | 李彤 | 2026.5.19 | 马琳雅 | 已修复
25 | bug_25 | 评价管理 | 评价内容提交后，页面不刷新，无法看到新增的评价内容 | 1.进入评价页面，填写评价内容和星级 2.点击“提交评价”按钮 3.页面无任何刷新和提交成功提示，返回物品详情页的评价列表，无法看到新增的评价内容 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.5.20 | 马琳雅 | 已修复
26 | bug_26 | 搜索功能 | 输入物品关键词搜索后，无匹配结果时，无空状态提示，页面空白 | 1.进入首页搜索框 2.输入无匹配物品的关键词（如“不存在的物品123”） 3.点击搜索按钮，页面无任何“暂无匹配结果”的空状态提示，仅显示空白区域 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.5.29 | 马琳雅 | 已修复
27 | bug_27 | 搜索功能 | 按价格区间筛选时，筛选结果不符合设置的区间条件 | 1.进入物品列表页面 2.设置价格区间为100-200元 3.点击筛选按钮 4.筛选结果中出现大量价格低于100元或高于200元的物品，不符合筛选条件 | 是 | 中 | 一般 | 李彤 | 2026.5.30 | 袁思懿 | 已修复
28 | bug_28 | 购物车 | 添加物品到购物车后，购物车数量未实时更新，仍显示原来的数量 | 1.进入物品详情页面 2.点击“加入购物车”按钮，页面提示添加成功 3.查看右上角购物车图标，数量未实时更新，仍显示添加前的数量 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.6.02 | 袁思懿 | 已修复
29 | bug_29 | 购物车 | 购物车中物品库存为0时，仍可点击结算按钮，无拦截提示 | 1.进入购物车页面 2.查看购物车中库存已为0的物品 3.点击“结算”按钮 4.无任何库存不足的拦截提示，可正常进入订单确认页面 | 是 | 高 | 严重 | 李彤 | 2026.6.03 | 袁思懿 | 已修复
30 | bug_30 | 消息通知 | 收到新消息后，消息图标无未读红点提示 | 1.用户收到新的订单消息、系统消息 2.查看页面右上角的消息图标 3.无任何未读消息的红点提示，用户无法感知有新消息 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.6.04 | 袁思懿 | 已修复
31 | bug_31 | 消息通知 | 点击消息列表后，已读消息未自动标记为已读，仍显示未读状态 | 1.进入消息中心，查看未读消息列表 2.点击某条未读消息，进入消息详情页 3.返回消息列表，该消息仍显示为未读状态，未自动标记为已读 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.6.05 | 马琳雅 | 已修复
32 | bug_32 | 用户管理 | 普通用户可访问管理员专属的后台管理页面，无权限拦截 | 1.使用普通用户账号登录平台 2.在浏览器地址栏输入管理员后台的URL地址 3.可直接进入管理员后台管理页面，无任何权限拦截和登录校验 | 是 | 紧急 | 致命 | 李彤 | 2026.6.06 | 马琳雅 | 已修复
33 | bug_33 | 闲置物品分类 | 删除物品分类后，分类下的物品未做处理，仍显示在已删除的分类下 | 1.进入管理员后台的物品分类管理页面 2.删除某一个已存在的物品分类 3.进入该分类的物品列表，分类下的所有物品仍正常显示，未做任何下架或分类调整处理 | 是 | 中 | 一般 | 李彤 | 2026.6.07 | 袁思懿 | 已修复
34 | bug_34 | 订单管理 | 买家取消订单后，卖家仍可对该订单进行发货操作，无状态拦截 | 1.买家提交订单后，在卖家发货前点击“取消订单”，订单状态更新为已取消 2.卖家登录账号，进入该订单详情页 3.仍可点击“发货”按钮，无任何订单已取消的拦截提示 | 是 | 高 | 严重 | 李彤 | 2026.6.08 | 袁思懿 | 已修复
35 | bug_35 | 订单管理 | 导出订单列表时，导出的文件内容缺失，部分订单信息未导出 | 1.进入管理员后台的订单管理页面 2.筛选指定时间范围的订单，点击“导出”按钮 3.打开导出的Excel文件，发现大量订单的收货人、联系方式、收货地址等核心信息缺失 | 是 | 中 | 一般 | 李彤 | 2026.6.26 | 马琳雅 | 已修复
36 | bug_36 | 首页 | 首页推荐的闲置物品图片加载失败，显示裂图，无占位图 | 1.进入平台首页，查看推荐的闲置物品列表 2.部分物品的主图加载失败，页面显示裂图图标 3.无任何默认占位图，严重影响页面视觉效果 | 是 | 中 | 轻微 | 李彤 | 2026.6.28 | 马琳雅 | 已修复